## Resumen
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Digital Academy — Plataforma Web Educativa
Proyecto | Digital Academy
Duración | 4 meses (122 días)
Fecha de inicio | 29 de marzo de 2026
Entrega final | 29 de julio de 2026
Avance total | 100%
Fase 1 | Planificación y diseño (29 mar – 28 abr) — 100%
Fase 2 | Backend, auth y cursos (29 abr – 28 may) — 100%
Fase 3 | Perfil, asesorías e IA (29 may – 28 jun) — 100%
Fase 4 | Pruebas, docs y entrega (29 jun – 29 jul) — 100%
Módulos completados
✅ Autenticación (login/registro) | 100%
✅ Perfil con horas en tiempo real | 100%
✅ 9 cursos con contenido | 100%
✅ Asesorías y panel de maestros | 100%
✅ Chat IA educativo | 100%
✅ Gamificación y diseño responsive | 100%
✅ Documentación y presentación | 100%
✅ Servidor Node.js funcional | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA DETALLADO — DIGITAL ACADEMY
# | Actividad | Fase | Inicio | Fin | Duración (días) | Desfase (días) | Avance %
1 | Análisis de requerimientos | Fase 1 - Planificación | 2026-03-29 | 2026-04-04 | 7 | 0 | 100
2 | Definición de niveles educativos | Fase 1 - Planificación | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 4 | 7 | 100
3 | Arquitectura del sistema | Fase 1 - Planificación | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 6 | 11 | 100
4 | Wireframes y diseño UI/UX | Fase 1 - Planificación | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 7 | 17 | 100
5 | Stack tecnológico y estructura | Fase 1 - Planificación | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 7 | 24 | 100
6 | Servidor Express y API REST | Fase 2 - Backend | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 5 | 31 | 100
7 | Base de datos SQLite | Fase 2 - Backend | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 36 | 100
8 | Registro y login con JWT | Fase 2 - Backend | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 8 | 41 | 100
9 | Páginas de autenticación | Fase 2 - Backend | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 4 | 49 | 100
10 | Catálogo de cursos con contenido | Fase 2 - Backend | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 8 | 53 | 100
11 | Perfil de usuario en tiempo real | Fase 3 - Avanzado | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 7 | 61 | 100
12 | Registro de horas de estudio | Fase 3 - Avanzado | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 68 | 100
13 | Gráficos de progreso | Fase 3 - Avanzado | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 72 | 100
14 | Sistema de asesorías | Fase 3 - Avanzado | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5 | 76 | 100
15 | Panel de maestros | Fase 3 - Avanzado | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 3 | 81 | 100
16 | Chat con asistente IA | Fase 3 - Avanzado | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 8 | 84 | 100
17 | Pruebas de integración | Fase 4 - Cierre | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 9 | 92 | 100
18 | Corrección de errores | Fase 4 - Cierre | 2026-07-08 | 2026-07-12 | 5 | 101 | 100
19 | Diseño responsive | Fase 4 - Cierre | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | 106 | 100
20 | Documentación y presentación | Fase 4 - Cierre | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 109 | 100
21 | Revisión final | Fase 4 - Cierre | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 3 | 119 | 100
22 | ENTREGA FINAL | Fase 4 - Cierre | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 122 | 100

## Diagrama Gantt
Actividad | Fase | Desfase | Duración | Línea de tiempo
Análisis de requerimientos | Fase 1 - Planificación | 0 | 7 | Inicio | 29/03/2026
Definición de niveles educativos | Fase 1 - Planificación | 7 | 4 | Fin Fase 1 | 28/04/2026
Arquitectura del sistema | Fase 1 - Planificación | 11 | 6 | Fin Fase 2 | 28/05/2026
Wireframes y diseño UI/UX | Fase 1 - Planificación | 17 | 7 | Fin Fase 3 | 28/06/2026
Stack tecnológico y estructura | Fase 1 - Planificación | 24 | 7 | ENTREGA FINAL | 29/07/2026
Servidor Express y API REST | Fase 2 - Backend | 31 | 5
Base de datos SQLite | Fase 2 - Backend | 36 | 5
Registro y login con JWT | Fase 2 - Backend | 41 | 8
Páginas de autenticación | Fase 2 - Backend | 49 | 4
Catálogo de cursos con contenido | Fase 2 - Backend | 53 | 8
Perfil de usuario en tiempo real | Fase 3 - Avanzado | 61 | 7
Registro de horas de estudio | Fase 3 - Avanzado | 68 | 4
Gráficos de progreso | Fase 3 - Avanzado | 72 | 4
Sistema de asesorías | Fase 3 - Avanzado | 76 | 5
Panel de maestros | Fase 3 - Avanzado | 81 | 3
Chat con asistente IA | Fase 3 - Avanzado | 84 | 8
Pruebas de integración | Fase 4 - Cierre | 92 | 9
Corrección de errores | Fase 4 - Cierre | 101 | 5
Diseño responsive | Fase 4 - Cierre | 106 | 3
Documentación y presentación | Fase 4 - Cierre | 109 | 7
Revisión final | Fase 4 - Cierre | 119 | 3
ENTREGA FINAL | Fase 4 - Cierre | 122 | 1

## Avance por Fase
AVANCE POR FASE
Fase | Periodo | Actividades | Avance %
Fase 1 — Planificación | 29 mar – 28 abr 2026 | 5 | 100
Fase 2 — Backend y cursos | 29 abr – 28 may 2026 | 5 | 100
Fase 3 — Funciones avanzadas | 29 may – 28 jun 2026 | 6 | 100
Fase 4 — Cierre y entrega | 29 jun – 29 jul 2026 | 6 | 100
TOTAL PROYECTO | 4 meses | 22 | 100